## Hoja1
PLAN DE TRABAJO DEL SG - SST DEL HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA - SANTANDER E.S.E. RESOLUCIÓN 0312 - 19 2024
OBJETIVOS DEL SG-SST | CICLO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MES | [11 empty] | EVIDENCIAS | RECURSOS |  |  | ESTADO | NIVEL DE AVANCE
[7 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS
1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los respectivos controles. 3.Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST. 4.Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes interesadas. 5. Fomentar una cultura de seguridad en la empresa, tendiente a prevenir incidentes y accidentes y aumentar el bienestar de los trabajadores. | PLANEAR | EVALUACIÓN DEL SG-SST | Establecer la evaluación del SG-SST siguiendo los estandares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 | AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA | ANUAL | Lider de Mejoramiento Continuo. | [11 empty] | P | Formato autoevaluación | Líder/Equipo del SG-SST y Asesor ARL |  |  | PENDIENTE | NO SE TIENE EVALUACIÓN DEL HLP QUE CORRESPONDA AL AÑO 2020.
|  | INSPECCIONES PLANEADAS | Formular las inspecciones planeadas de condiciones inseguras con base en el cronograma de inspecciones estipulado por la institución | 100% | MENSUAL | Gestor de Información. |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Resultado de Inspecciones, registro fotográfico | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN PLANIFICACIÓN | RONDAS DE MEJORAMIENTO CON PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
|  | MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS | Revisar y actualizar la matriz de peligros y riesgos en SST | MATRIZ ACTUALIZADA | ANUAL | Gestor de Información. | [5 empty] | P | [6 empty] | Documento Matriz | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN REVISIÓN | PENDIENTE DE REVISIÓN ANUAL POR LA LIDER DE MEJORA CONTINUA.
|  | PLAN DE CAPACITACIONES | Elaborar el plan de capacitación en SG-SST | PLAN DE CAPACITACIONES | ANUAL | Gestor de Información / Talento Humano. |  | P | [10 empty] | Planillas de asistencia a capacitación firmadas | Líder/Equipo del SGSST y ARL |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS TERCERIZADAS. EL PLAN DEL HLP ESTÁ EN ELABORACIÓN
|  | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Realizar seguimiento a a implementación al programa de orden y aseo a nivel institucional. | PROGRAMA ORDEN Y ASEO | SEMESTRAL | Líder de transformación cultural / Talento Humano. |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | Programa orden y aseo socializado e implementado | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN EJECUCIÓN | PROGRAMA SOCIALIZADO, SE REFUERZA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS RONDAS DE SEGUIMIENTO Y SE EVALÚA EN LAS RONDAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
|  | PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA | Establecer el presupuesto de SG-SST para la vigencia | PRESUPUESTO APROBADO | ANUAL | Gerencia. | E | [11 empty] | Documento del presupuesto | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OK | RECURSOS DISPONIBLES
|  | PLAN ESTRATÉGICO VIAL | Definir el Plan estratégico de seguridad vial para la E.S.E. HLP. | PLAN DE SEGURIDAD VIAL APROBADO | ANUAL | Gestor de Información. | [12 empty] | Documento aprobado y socializado. Planillas de capacitación y evidencias fotográficas | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN ELABORACIÓN | SE ESTÁN REALIZANDO AJUSTES AL DOCUMENTO SEGÚN INDICACIONES DE ARL POSITIVA. SE INICIA SEGUNIENTO EN LAS RONDAS DE MEJORAMIENTO POR PARTE DEL INGENIERO BIOMEDICO
| HACER | INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN | Realizar inducción en los espacios definidos por la institución a la totalidad de colaboradores vinculados con la Entidad | 100% | PERMANENTE | Lider de Mejoramiento Continuo. | [12 empty] | Planillas de asistencia y evaluación de la inducción, registro fotográfico | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN EJECUCIÓN | REALIZADO POR EQUIPO DE MEJORA CONTINUA.
|  |  | Participar de la reinducción con temas de SST dentro de la semana HLP. | PARTICIPAR EN LA SEMANA HLP | ANUAL | Gestor de Información / Talento Humano. | [12 empty] | Planillas de asistencia, registro fotográfico |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE PROGRAMACIÓN SEGÚN EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS | Realizar la rendición de cuentas con base en el cumplimiento de los objetivos de SST | RENDICION DE CUENTAS DE SST | ANUAL | Gerencia. | [12 empty] | Acta de la actividad rendición de cuentas | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE FIN DE AÑO 2020. - PENDIENTE INDICACIONES DRA. CAROL
|  | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | Coordinar con las empresas que desarrollan procesos en la institución la aplicación de la encuesta de perfil sociodemográfico a los colaboradores. | APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | MENSUAL | Gestor de Información / Talento Humano. | [12 empty] | Documento compilatorio de las encuestas. Soporte individual en carpeta de cada colaborador | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | SE ESPERA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS TERCERIZADAS. - SOLICITAR A SINTRASACOL Y DEMAS EMPRESAS.
|  | BRIGADAS DE EMERGENCIAS | Implementar las brigadas de emergencias | BRIGADAS CONFORMADAS Y CAPACITADAS | TRIMESTRAL | Gestor de Información / Talento Humano. | [12 empty] | Acta de conformación de la brigada. Acta de capacitación de la brigada | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN EJECUCIÓN | SE REACTIVA LA BRIGADA CON EL PERSONAL VINCULADO ACTUALMENTE - HABLAR CON DIANA
| VERIFICAR | EVALUACIÓN A EMPRESAS TERCERIZADAS EN SST | Evaluar el cumplimiento del SG-SST a las empresas que desarrollan procesos en la institución con base en la Res. 0312-19 | PLAN DE AUDITORIAS CUMPLIDO | SEMESTRAL | Interventores de los contratos / Gestor de Información / Lider de Mejoramiento continuo. | [12 empty] | Informe de auditoría | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PROGRAMANDO AUDITORÍA 2021 | SE REALIZÓ AUDITORÍA EN 2020. SE PROGRAMA LA AUDITORÍA PARA EL SEGUNDO DEL 2021.
|  | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Evaluar el SGSST a través de la revisión por la dirección. | DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EFECTUADA | ANUAL | Gerencia. | [12 empty] | Informe de revisión por la dirección | Gerencia |  |  | PENDIENTE | SE SUGIERE DOCUMENTAR LA REVISIÓN DE 2020. - INDICACIONES DRA CAROL
|  | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Evaluar la gestión del comité de convivencia laboral. | AUDITORÍA REALIZADA | SEMESTRAL | Gestor de Información / Talento Humano. | [12 empty] | Informe de auditoría | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | CONFORMADO | PENDIENTE SOCIALIZACIÓN
|  | PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST | Evaluar el cumplimiento del plan de capacitación en SST. | SEGÚN INDICADOR DEFINIDO. | ANUAL | Gestor de Información / Talento Humano. | [12 empty] | Cronograma, planillas de asistencia y registros fotográficos | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE RESPUESTA DE EMPRESAS TERCERIZADAS Y AVANCE DEL HLP.
|  | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Evaluar la adherencia a los mecanismos de comunicación definidos en el SG-SST | SEGÚN INDICADOR DE RONDA DE MEJORAMIENTO. | TRIMESTRAL | Gestor de Información. | [12 empty] | Planilla de registro de ronda de mejoramiento | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN CURSO | SE ESTÁ EVALUANDO EN LAS RONDAS DE MEJORAMIENTO Y POR ENCUESTA VIRTUAL.
|  | EVALUACIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES | Evaluar el cumplimiento de las compras en materia de SST | SEGÚN INDICADOR DEFINIDO. | ANUAL | Lider de Mejoramiento Continuo. | [12 empty] | Informe de auditoría | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | AUDITORÍA PENDIENTE | PENDIENTE AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO
|  | PLAN ESTRATÉGICO VIAL | Realizar la Inspección de vehículos y control de documentación de conductores con base en la normatividad vigente. | TODOS LOS VEHICULOS DEL HLP | TRIMESTRAL | Gestor de Información. | [12 empty] | Registro de inspección y registro fotográfico |  |  |  | PENDIENTE | SE ESTÁ COMPLEMENTANDO
|  | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Evaluar el cumplimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica según los riesgos priorizados. | INFORME DE AUDITORIA | SEMESTRAL | Lider de Mejoramiento Continuo / Gestor de Información / Empresas que desarrollan procesos. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | SE CONSULTARÁ CON SINTRASACOL.
|  | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO | Evaluar el cumplimiento de la política de prevención de alcohol, drogas y tabaquismo | SEGÚN INDICADOR DE RONDA DE MEJORAMIENTO. | SEMESTRAL | Gestor de Información. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN CURSO | SE EVALUÓ EN LAS RONDAS DE MEJORAMIENTO. PENDIENTE SOCIALIZACIÓN EN GRUPOS PRIMARIOS Y REINDUCCIÓN.
|  | INDICADORES MÍNIMOS EN SG-SST | Diligenciar los indicadores mínimos requeridos en la Res. 0312-19 y evaluar su mejora. | TODOS LOS INDICADORES OBLIGATORIOS | PERMANENTE | Talento Humano. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | CONSULTAR A LA DRA CAROL
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Evaluar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas. | SEGÚN INDICADOR DE RONDA DE MEJORAMIENTO. | PERMANENTE | Gestor de Información. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | EN EJECUCIÓN | EVALUADO EN RONDAS DE MEJORAMIENTO
|  | PLAN DE EMERGENCIAS | Evaluar por medio de simulacros el cumplimiento del plan de emergencias. | SEGÚN INDICADOR DE RONDA DE MEJORAMIENTO. INFORME DE SIMULACROS | ANUAL | Lider de Mejoramiento Continuo / Gestor de Información / Empresas que desarrollan procesos. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | POR PANDEMIA NO SE HAN PODIDO REALIZAR SIMULACROS. SE SOCIALIZA EL TEMA EN CPACITACIONES DE GRUPOS PRIMARIOS - HABLAR CON DIANA PARA LA CAPACITACIÓN
| ACTUAR | PLAN DE MEJORA 2020 | Establecer planes de mejoramiento del SG-SST | PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS. | TRIMESTRAL | Lider de Mejoramiento Continuo / Gestor de Información / Talento Humano / Empresas que desarrollan procesos. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | SE REALIZA ACTUALMENTE - PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
|  |  | Establecer el mejoramiento con base en las acciones susceptibles de mejora |  | TRIMESTRAL | Lider de Mejoramiento Continuo / Gestor de Información / Talento Humano / Empresas que desarrollan procesos. | [13 empty] | Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano |  |  | PENDIENTE | SE EVALUAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN RONDAS DE SST Y SE GENERAN LOS AVANCES POR PROCESOS.