## PM_PACAS
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL
OFICINA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD
RUTA CRITICA PARA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
FORMATO PLAN DE MEJORA CON ENFOQUE DE ACREDITACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL | E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta | [5 empty] | GRUPO DE ESTÁNDARES: | Cliente Asistenciales | [22 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021
GERENTE : | MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS | [5 empty] | LIDER DEL GRUPO : | HENRY MAURICIO | [22 empty] | FECHA DE ELABORACION: 25/03/21
MUNICIPIO : | Piedecuesta
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACION |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACCION | PROGRAMACION DE LA EJECUCION | [47 empty] | INVERSION ESTIMADA | SEGUIMIENTO
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AsSP2 Estandar 6: La política de seguridad de pacientes se despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la medición del clima de seguridad). la implementación de un programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité́ de segundad de pacientes. | Definir la metodología para la búsqueda, identificación y evaluación de EA, que son identificados en la atención de la Institución y establecer comunicación de los resultados de la seguridad del paciente. | 5 | 5 | 5 | 125 | SP 01. Documentar la metodología para la búsqueda activa de EA, resultado de atenciones en salud (servicio de urgencias e Internación), tanto en el Hospital como en otras instituciones. SP 02. Realizar socialización y medición de adherencia. SP 03.Comunicar los resultados. | Diligenciamiento de Historias Clinicas Actitud del profesional Mèdico | Seguridad del Paciente | Adriana Pardo | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 3 3; MES 7 3; MES 8 4
AsSP3 Estandar 07 : La organización implementa la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas practicas en seguridad del paciente en la atención en salud: procesos institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, practicas que mejoren la actuación de los profesionales e involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad. | Implementar equipos de respuesta rápida, en seguridad del paciente. Garantizar la correcta identificación del paciente y de las muestras en el laboratorio. Implementar estrategias para reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. Garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido. Establecer las practicas que mejoren la actuación de los profesionales en: a. Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes. prevenir el cansancio del personal de salud. garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. d. Establecer pautas claras para el proceso docente asistencial definiendo responsabilidades éticas y legales entre las partes. 4. Involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad: a. Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad. facilitar las acciones colaborativas de pacientes y sus familias para promover la seguridad de la atención. El listado completo y la descripción de cada práctica segura pueden ser consultados en la guía técnica de buenas practicas en seguridad del paciente. | 5 | 4 | 5 | 100 | SP 04. Definir los equipos de respuesta rápida para Seguridad del paciente, describiendo responsabilidades y autoridades. SP 05. Documentar la estrategia GESTACION SEGURA, desde la humanización en la prestación de servicios de salud. SP06. Revisar y ajustar el procedimiento de consentimiento Informado, definiendo los momentos de verdad con el usuario. SP 07. Realizar socialización (en grupos primarios), seguimiento y Evaluación. | Disponibilidad del Talento humano | Seguridad del Paciente | Adriana Pardo | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 4 4; MES 6 4; MES 8 4
AsSP4 Estandar 8 : La organización tiene definido, implementado y en operación el plan de prevención y control de infecciones. | Fortalecer la capacitación en el manejo de higiene de manos al personal asistencial y administrativo. Realizar comunicación de los resultados | 5 | 5 | 4 | 100 | IN 08. Realizar seguimiento y evaluaciòn al protocolo de LM en los servicios de Consulta externa, Asignación de citas, facturación, SIAU y Salud publica. IN 09. Definir Indicador de cumplimiento y adherencia al protocolo LM |  | Seguridad del Paciente (infecciones) | Sergio Gomez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 1 4; MES 3 4; MES 5 4; MES 7 4
Estandar 21 | Documentar los programas de Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la enfermedad, basados en los ciclos de vida y rutas de atenciòn, contemplados en la resolucion 3280 de 2018 | 5 | 5 | 5 | 125 | EN 10. Documentar los programas de PyP basados en los ciclos de vida y las rutas de la Resolución 3280 de 2.018. EN 11. Establecer metas de cumplimiento, para los programas definidos. EN 12. Realizar socialización en grupos primarios. | Talento humano Desconocimiento de la Normatividad | Salud Publica | Karol Sarmiento | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 3 to MES 7 2
AsEV3 Estandar 22 : La organización garantiza que está en capacidad de identificar, desde el momento mismo del ingreso, si el paciente requiere técnicas especiales de aislamiento de acuerdo con su patología. | 1. Documentar el manual de aislamiento Hospitalario. 2. Establecer los mecanismos para identificar, desde el momento mismo del ingreso, si el paciente requiere técnicas especiales de aislamiento, incluyendo las condiciones para COVID-19. | 5 | 4 | 5 | 100 | IN 13. Revisar y actualizar el manual de aislamiento hospitalario, definiendo las herramientas de identificación del usuario, desde el ingreso (enfatizando en el trato humanizado). Definir las técnicas de aislamiento, el traslado de pacientes en aislamiento y los protocolos de limpieza, Aseo y desinfección IN 14. Realizar socialización y medición de adherencia. IN 15. Comunicar los resultados. | Disponibilidad del Talento humano | Seguridad del Paciente (infecciones) | Sergio Gomez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 3 4 to MES 8 3
AsPL2 Estandar 24 : Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta. | 1. Articular los protocolos y los procedimientos del laboratorio clínico, imagenología y servicio farmacéutico, con los procesos de cuidado y tratamiento de la atención en salud. 2. Adaptar las Guías clínicas que faltan en los servicios de Urgencias y Hospitalización teniendo en cuenta: • Cuáles son los objetivos de la guía. • Identificación, clasificación e interpretación de la evidencia. • Definición de mecanismos de consenso. • Registro de los conflictos de interés de los miembros del grupo de desarrollo. • Formulación explícita de recomendaciones. • Cada cuánto se hará la actualización. • Aplicabilidad. • Cada cuánto y cómo se monitorizará la adherencia a la guía, incluido el análisis de pares si es pertinente y necesario. | 5 | 5 | 4 | 100 | MD 16. Adoptar las Guías de urgencias e Internación de acuerdo a la metodología del MPSS, dando cumplimiento a resolución la 3100 de 2019, teniendo en cuenta, • Cuáles son los objetivos de la guía. • Identificación, clasificación e interpretación de la evidencia. • Definición de mecanismos de consenso. • Registro de los conflictos de interés de los miembros del grupo de desarrollo. • Formulación explícita de recomendaciones. • Cada cuánto se hará la actualización. • Aplicabilidad. • Cada cuánto y cómo se monitorizará la adherencia a la guía | Tercerizaciòn del Talento humano. | Henrry Mauricio | Coordinado Medico | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 1 4 to MES 8 4
AsPL8 Estandar 30: La organización planea, despliega y evalúa programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acordes con los problemas más significativos de salud pública de la población que atiende. Los resultados del seguimiento evidencian impacto en la población usuaria. Los programas incluyen, cuando apliquen, mas no se restringen a: | Documentar los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, basados en los ciclos de vida y rutas de atención, contemplados en la resolución 3280 de 2018 | 5 | 5 | 5 | 125 | EN 10. Documentar los programas de PyP basados en los ciclos de vida y las rutas de la Resolución 3280 de 2.018. EN 11. Establecer metas de cumplimiento, para los programas definidos. EN 12. Realizar socialización en grupos primarios. | Talento humano Desconocimiento de la Normatividad | Salud Publica | Karol Sarmiento | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 3 to MES 7 2
AsPL18 Estandar 40: La organización cuenta con procesos estandarizado que garantizan la prevención y el control de las infecciones durante el proceso de atención del usuario. Los procesos son basados en guías o protocolos | 1. Revisar y actualizar el manual de prevención de IAAS, teniendo en cuenta: Admisión y transporte intra e interinstitucional de los pacientes con infección, Estandarización, implementación y seguimiento a la adherencia de técnicas de aislamiento, Uso racional de antibióticos, Mecanismos de control y evaluación el cumplimiento de las medidas de bioseguridad: lavado de manos, manejo de antisépticos y desinfectantes manejo de la higiene hospitalaria, manejo de las precauciones universales con sangre y fluidos corporales. 2. Revisar y actualizar los Protocolos de desinfección. | 5 | 4 | 5 | 100 | IN. 17 Actualizar el manual de prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud, ajustando las acciones de admisión, traslado, identificación del paciente (aislamiento). IN 18. Analizar en comité de infecciones, la adherencia a técnicas de aislamiento, al uso racional de antibióticos, adherencia al cumplimiento de técnicas de bioseguridad (LM, manejo de antisépticos y desinfectantes, manejo de precauciones estándar (fluidos corporales)) | Disponibilidad del Talento humano | Seguridad del Paciente (infecciones) | Sergio Gomez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 4; MES 3 4; MES 5 2; MES 6 4; MES 8 1; MES 8 4
AsEJ2 Estandar 42 : El usuario y su familia reciben la educación e información pertinente durante la ejecución del tratamiento | Documentar el manual de educación al usuario en los procesos de urgencias (observación e Internación ) donde se debe tener en cuenta: 1 El proceso natural de la enfermedad y el estado actual de la misma: 1.1 optimo entendimiento y aceptación por parte del usuario del tratamiento y sus objetivos 1.2 el esquema terapéutico y los medicamentos que se prescriben, horarios e interacciones; que se presta especial atención durante la utilización de aquellos medicamentos cuyos efectos colaterales o secundarios sean peligrosos o severos para identificar signos y síntomas tempranos de reacciones adversas medicamentosas. 2. información necesaria y suficiente de resultados de los exámenes o los procedimientos diagnósticos, garantizando el adecuado entendimiento por parte de usuario y o su familia, especialmente cuando se trate de pacientes menores de edad, o con algún grado de discapacidad física y o mental 3.Acompañamiento y asesoría especializada para información de resultados en los casos de pacientes con enfermedades catastróficas, especialmente cáncer, ETS VIH o SIDA 4. Participación activa del usuario en promover su propia seguridad. 5.Evaluar el entendimiento por parte de los usuarios de toda la información y la educación recibidas durante el proceso de atención. | 5 | 5 | 4 | 100 | EU. 19 definir el manual de educación al usuario (Urgencias e Internación) teniendo en cuenta los siguientes aspectos:1 El proceso natural de la enfermedad y el estado actual de la misma: 1.1 optimo entendimiento y aceptación por parte del usuario del tratamiento y sus objetivos 1.2 el esquema terapéutico y los medicamentos que se prescriben, horarios e interacciones; que se presta especial atención durante la utilización de aquellos medicamentos cuyos efectos colaterales o secundarios sean peligrosos o severos para identificar signos y síntomas tempranos de reacciones adversas medicamentosas. 2. información necesaria y suficiente de resultados de los exámenes o los procedimientos diagnósticos, garantizando el adecuado entendimiento por parte de usuario y o su familia, especialmente cuando se trate de pacientes menores de edad, o con algún grado de discapacidad física y o mental 3.Acompañamiento y asesoría especializada para información de resultados en los casos de pacientes con enfermedades catastróficas, especialmente cáncer, ETS VIH o SIDA 4. Participación activa del usuario en promover su propia seguridad. EU 20. Realizar socialización y adherencia. | Disponibilidad del Talento humano | Seguridad del Paciente (infecciones) | Sergio Gomez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 6 1; MES 8 4
AsEVA1 Estandar 47: la organización garantiza que revisa el plan individual de atención y sus resultados tomando como base la historia clínica y los registros asistenciales de una forma sistémica y periódica, lo cual permite calificar la efectividad, la seguridad, la oportunidad y la validez de la atención a través de la información consignada y ajustar y mejorar los procesos. | Definir la metodología para evaluar la adherencia al tratamiento para los pacientes agudos y para los inscritos en programas de enfermedades crónicas, donde se identifique la evaluación de las causas de no adherencia | 5 | 5 | 5 | 125 | MD 21. Documentar la metodología para la evaluación de la adherencia de los usuarios al tratamiento, direccionada a los usuarios Crónicos y agudos en el servicio de consulta externa. MD 22. Documentar las causas que se relacionan a la no adherencia de Usuarios, analizando la información con metodología triple AAA. MD 23. Realizar evaluación de resultados Y DEFINIR ACCIONES DE MEJORA. | Disponibilidad del Talento humano | Consulta externa (medicina) | MARIA CARIDAD | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 3 4; MES 5 4; MES 7 4
Estandar 48 codigo:AsEVA2 La organización tiene un proceso estandarizado que monitoriza sistemáticamente y periódicamente los comentarios de los usuarios manifestados como sugerencias, solicitudes personales, felicitaciones quejas y reclamos de los usuarios y cuenta con un mecanismo para responder en forma oportuna y efectiva y retroalimentar al personal de la institución sobre el comportamiento o tendencia del proceso y la intervención implementada para su mejoramiento | Establecer socialización de las PQRS, definir planes de mejoramiento a los resultados, establecer seguimiento al cumplimiento de las mismas. | 5 | 4 | 5 | 100 | SI 24. Definir plan de acción a las PQRS, posterior a la investigación de estas, comunicar los resultados al cumplimiento de las mismas en comité de ética hospitalaria. SI 25. Publicar la gestión en pagina WEB. | Talento Humano | Gestiòn de informaciòn al usuario | Angie Tirado | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 4; MES 3 4; MES 4 4; MES 5 4; MES 6 4; MES 7 4; MES 8 4
Estandar 54 codigo:AsREF2 Para remisiones a servicios específicos, según aplique, se tendrán en cuenta los siguientes criterios adicionales: | No se instruye, al paciente sobre la preparación para la toma de los exámenes. Incluir dentro del proceso de referencia y contrarreferencia la información relacionada con la remisión a programas especiales. Prestar especial atención sobre la información brindada a los familiares cuando se trate de pacientes menores de edad o discapacitados mentales. | 5 | 5 | 4 | 100 | LC 26. Documentar los instructivos (folleto, cartilla, sticker)de preparación para la toma y entrega de muestras del paciente al servicio de Laboratorio Clínico. LC 27. Realizar la medición del usuario desatendido por falta de preparación para la toma y entrega de muestras. LC 28. Comunicar los resultados. | Disponibilidad del Talento humano | Laboratorio Clinico | Nayith Pedroza | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 2; MES 3 2; MES 4 3; MES 5 4; MES 7 1; MES 8 2
Estandar 55 codigo: AsREF3 En caso que el profesional del laboratorio o sus directivas necesiten referir una muestra de un usuario entre la red a un laboratorio de diferente complejidad, de su misma red de servicios o a otra organización diferente, | Fortalecer la gestión documental en cuanto a protocolos de mantenimiento y conservación de las muestras previo al envío, seguridad de las muestras que se han referido y que no se presente confusión respecto a la muestra e identidad y el seguimiento y control estadístico de segundas muestras por problemas pre analíticos. | 5 | 5 | 5 | 125 | LC 29. Definir el protocolo de mantenimiento y conservación de muestras previo al envió al laboratorio de referencia. LC 30. Identificar los problemas para la lectura de la muestra, por errores en la fase pre analítica. (segundas muestras) L31. Definir el protocolo de seguimiento y control del transporte de las muestras referidas. LC 32. Realizar socialización y medición de adherencia. | Disponibilidad del Talento humano | Laboratorio Clinico | Nayith Pedroza | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 3; MES 3 3; MES 4 4; MES 6 1; MES 7 2; MES 8 3
Note on H10: Escriba el Grupo de estándares de Acreditación al cual corresponde el Plan de mejoramiento
Note on AF10: Identifique el lapso de meses entre los cuales se va a ejecutar el Plan de Mejoramiento.
Note on H11: Escriba el nombre del líder del estándar de Acreditación
Note on AF11: Identifique la fecha de elaboración del plan de mejoramiento
Note on A14: Transcriba el estandar que corresponde a la oportunidad de mejora priorizada
Note on B14: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido priorizada
Note on C14: Transcriba la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen
Note on G14: CALIDAD: Defina las acciones de mejoramiento con las cuales pretende cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora
Note on H14: Defina los factores organizacionales que tendrá en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on I14: CALIDAD: identificar el proceso del mapa de procesos de la ET que es el responsable de que la acción se cumpla.
Note on J14: CALIDAD:Identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora
Note on BG14: CALIDAD: Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejora con recursos adicionales a los que ya tenía planeado.
Note on BH14: CALIDAD: haga click y seleccione la periodicidad con la que se planea hacer seguimeinto a la mejora implementada
Note on K15: Escriba el nombre del mes en el que inicia la ejecución del plan.
Note on K16: Sombree las semanas que durará la ejecución de cada acción de mejora (NO combine varias acciones de mejora)

## PM_DIRECCIONAM
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL
OFICINA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD
RUTA CRITICA PARA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
FORMATO PLAN DE MEJORA CON ENFOQUE DE ACREDITACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL | E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta | [5 empty] | GRUPO DE ESTÁNDARES: | Direccionamiento | [22 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021
GERENTE : | MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS | [5 empty] | LIDER DEL GRUPO : | Marìa Patricia Figueredo | [22 empty] | FECHA DE ELABORACION: 25/03/21
MUNICIPIO : | Piedecuesta
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACION |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACCION | PROGRAMACION DE LA EJECUCION | [47 empty] | INVERSION ESTIMADA | SEGUIMIENTO
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estandar 81 Codigo: DIR6 La organización tiene diseñada, implementada y evaluada una política de prestación de servicios de salud para promover, proteger y mejorar la salud de la población a la que sirve, sin discriminación. La política es parte del direccionamiento estratégico y se articula con la política de calidad de la institución. | No se cuenta con la política de prestación de servicios, esta debe ser articulada con el modelo de atención en salud y el direccionamiento estrategico | 5 | 4 | 5 | 100 | M01. Documentar la política de prestación de servicios del Hospital Local de Piedecuesta, enmarcada en la atención humanizada. M02. Documentar el Modelo de atención aterrizado a la institución. M03. Realizar socialización y definir Herramientas de medición. | Disponibilidad del talento humano | Mejoramiento Continuo | Carol Galan Sanchez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 3 2; MES 5 4; MES 8 2
Estandar 82 codigo: DIR7. Existe un proceso para establecer los parámetros a partir de los cuales el plan estratégico y los planes operativos son ejecutados. El proceso garantiza la viabilidad financiera de la organización a través de la confirmación de la disponibilidad de recursos para soportar los actuales y futuros servicios y programas de la organización. | Definir el proceso para la articulación y ejecución del plan de Acción Institucional | 5 | 5 | 4 | 100 | M04. Documentar el proceso para la ejecución y medición del Plan de acción Institucional 2021. | Disponibilidad de la informacion Institucional | Mejoramiento Continuo | Carol Galan Sanchez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 1 4
DIR8 Estandar 83 : Existe un proceso para evaluar integralmente la gestión clínica y el modelo de prestación de la organización, que con base en procesos de evaluación de la calidad en la organización. | No cuenta con el Modelo de Atención. No se realiza Evaluación de la revisión de utilización de los servicios: Sobreutilización y subutilización. No se comunican los resultados a los equipos de trabajo. | 5 | 5 | 5 | 125 | M05 Realizar análisis de la productividad y cumplimiento de metas en los procesos misionales. M06. Definir estrategias para la consecución de los objetivos por proceso. M07 Comunicar los resultados | Disponibilidad de la informacion Institucional | Mejoramiento Continuo | Carol Galan Sanchez | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 1; MES 4 1 to MES 8 4
Note on H10: Escriba el Grupo de estándares de Acreditación al cual corresponde el Plan de mejoramiento
Note on AF10: Identifique el lapso de meses entre los cuales se va a ejecutar el Plan de Mejoramiento.
Note on H11: Escriba el nombre del líder del estándar de Acreditación
Note on AF11: Identifique la fecha de elaboración del plan de mejoramiento
Note on A14: Transcriba el estandar que corresponde a la oportunidad de mejora priorizada
Note on B14: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido priorizada
Note on C14: Transcriba la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen
Note on G14: CALIDAD: Defina las acciones de mejoramiento con las cuales pretende cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora
Note on H14: Defina los factores organizacionales que tendrá en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on I14: CALIDAD: identificar el proceso del mapa de procesos de la ET que es el responsable de que la acción se cumpla.
Note on J14: CALIDAD:Identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora
Note on BG14: CALIDAD: Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejora con recursos adicionales a los que ya tenía planeado.
Note on BH14: CALIDAD: haga click y seleccione la periodicidad con la que se planea hacer seguimeinto a la mejora implementada
Note on K15: Escriba el nombre del mes en el que inicia la ejecución del plan.
Note on K16: Sombree las semanas que durará la ejecución de cada acción de mejora (NO combine varias acciones de mejora)

## PM_G.TH
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL
OFICINA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD
RUTA CRITICA PARA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
FORMATO PLAN DE MEJORA CON ENFOQUE DE ACREDITACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL | E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta | [5 empty] | GRUPO DE ESTÁNDARES: | Talento Humano | [22 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021
GERENTE : | MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS | [5 empty] | LIDER DEL GRUPO : | MONICA PINZON | [22 empty] | FECHA DE ELABORACION: 25/03/21
MUNICIPIO : | Piedecuesta
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACION |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACCION | PROGRAMACION DE LA EJECUCION | [47 empty] | INVERSION ESTIMADA | SEGUIMIENTO
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
TH1 Estandar 104 :Existen procesos para identificar y responder a las necesidades del talento humano de la organización consistentes con los valores, la misión y la visión de la organización. | Realizar planeación del Talento humano, teniendo como base los servicios prestados, los horarios, los turnos, los indicadores, los históricos, la demanda del servicio (Estudio previo). No se tiene estandarizado un procedimiento para medición de clima laboral. Definir encuesta de necesidades y expectativas que se aplicará en la organización. No se cuenta con estudio de cargas laborales Revisar y actualizar perfiles profesionales | 5 | 4 | 5 |  | TH 01. definir y aplicar encuesta de necesidades y expectativas para todos los trabajadores (grupos de interés - partes interesadas) de la institución. TH 02. Documentar la planeación del talento Humano, de todas las áreas de la institución teniendo en cuenta servicios prestados, los horarios, los turnos, los indicadores de resultado, los históricos, la demanda del servicio . TH 03. Realizar medición del clima organizacional. TH04 Comunicar los resultados y las acciones de mejora. | Tercerizaciòn del Talento Humano | Talento Humano | Monica Pinzon | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 4 1; MES 5 4; MES 7 3; MES 8 4
TH4 Estandar 107 : La instilución tiene definido el programa de inducción de personal (nuevos colaboradores contratados, trabajadores de empresas subcontratadas, personal en formación o entrenamiento | El Plan de inducción anual, no tiene encuentra las partes interesadas y los grupos de valor. No se realiza seguimiento al conocimiento del trabajador. | 5 | 5 | 4 |  | TH 05 Actualizar el procedimiento de Inducción y reinducción, garantizando incluir a todos los grupos de valor y partes interesadas (trabajadores, contratistas, funcionaros, proveedores, estudiantes entre otros. TH06. Realizar seguimiento al conocimiento y competencias, frente a los temas desarrollados en la Inducción. | Tercerizaciòn del Talento Humano | Talento Humano | Monica Pinzon | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 4; MES 5 1; MES 7 4
TH7 Estandar 110: Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación, capacitación y entrenamiento permanente que promueve las competencias del personal de acuerdo con las necesidades identificadas en la organización | El plan de capacitaciones anual, no cuenta con la capacitación y entrenamiento en cuanto a regulaciones, estatutos, políticas, normatividad en salud, responsabilidades y actividades de Salud y seguridad en el trabajo, código de ética y política de integridad. No se realiza evaluación al mejoramiento de las competencias laborales | 5 | 5 | 5 |  | TH 07 Revisar y ajustar el plan de capacitaciones anual, enfatizando en la humanización, seguridad del paciente, regulaciones, estatutos, políticas, normatividad en salud, responsabilidades y actividades de Salud y seguridad laboral, código de ética, política de integridad entre otros. TH 08 Dar cumplimiento a la programación de capacitaciones, realizar medición al mejoramiento de las competencias en los trabajadores. Medición de adherencia TH 09 Comunicar los resultados | Tercerizaciòn del Talento Humano | Talento Humano | Monica Pinzon | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 2 1; MES 3 1 to MES 8 4
TH12 Estandar 115: Estandar La organización promueve, desarrolla y evalúa estrategias para mantener y mejorar la calidad de vida de los colaboradores | No se cuenta con los resultados de las mediciones de clima laboral de la institución. Los programas de bienestar, están documentados para un porcentaje muy bajo de trabajadores. No se evidencia despliegue de las políticas al 100% de los trabajadores. Definir el Mejoramiento de la salud ocupacional, para el 100% de los trabajadores. | 5 | 4 | 5 |  | TH 10 Ajustar el alcance de las actividades de bienestar laboral, con el objetivo de proyectarlas al 100% de los trabajadores del HLP TH11. Ajustar los programas de incentivos emocionales, teniendo en cuenta la Ruta de la Felicidad, aplicado al 100% de los trabajadores de la ESE. TH 12 Medir el impacto de los programas definidos. TH13. Comunicar los resultados | Tercerizaciòn del Talento Humano | Talento Humano | Monica Pinzon | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 5 1; MES 8 1
Note on H10: Escriba el Grupo de estándares de Acreditación al cual corresponde el Plan de mejoramiento
Note on AF10: Identifique el lapso de meses entre los cuales se va a ejecutar el Plan de Mejoramiento.
Note on H11: Escriba el nombre del líder del estándar de Acreditación
Note on AF11: Identifique la fecha de elaboración del plan de mejoramiento
Note on A14: Transcriba el estandar que corresponde a la oportunidad de mejora priorizada
Note on B14: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido priorizada
Note on C14: Transcriba la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen
Note on G14: CALIDAD: Defina las acciones de mejoramiento con las cuales pretende cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora
Note on H14: Defina los factores organizacionales que tendrá en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on I14: CALIDAD: identificar el proceso del mapa de procesos de la ET que es el responsable de que la acción se cumpla.
Note on J14: CALIDAD:Identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora
Note on BG14: CALIDAD: Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejora con recursos adicionales a los que ya tenía planeado.
Note on BH14: CALIDAD: haga click y seleccione la periodicidad con la que se planea hacer seguimeinto a la mejora implementada
Note on K15: Escriba el nombre del mes en el que inicia la ejecución del plan.
Note on K16: Sombree las semanas que durará la ejecución de cada acción de mejora (NO combine varias acciones de mejora)

## PM_G. A. FISICO
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL
OFICINA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD
RUTA CRITICA PARA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
FORMATO PLAN DE MEJORA CON ENFOQUE DE ACREDITACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL | E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta | [5 empty] | GRUPO DE ESTÁNDARES: | Ambiente Fisico | [22 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021
GERENTE : | MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS | [5 empty] | LIDER DEL GRUPO : | CHRYSTIAN VARGAS | [22 empty] | FECHA DE ELABORACION: 25/03/21
MUNICIPIO : | Piedecuesta
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACION |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACCION | PROGRAMACION DE LA EJECUCION | [47 empty] | INVERSION ESTIMADA | SEGUIMIENTO
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GAF2 Estandar 122 Codigo: La organización garantiza el manejo seguro del ambiente físico. | 1. Revisar protocolos de limpieza y desinfección 2. Evaluar las Directrices para el uso seguro de ropa hospitalaria y evaluación de su cumplimiento. 3. Evaluar el servicio de alimentación. 4. Revisar las condiciones del espacio físico para aislamiento. | 5 | 5 | 4 | 100 | RB 01 Revisar y ajustar los protocolos de limpieza y desinfección de áreas y superficies, teniendo en cuenta el manual de prevención de IAAS y PANDEMIA mundial. RB 02. Realizar socialización y medición de adherencia y comunicar resultados. RB 03.Evaluar y ajustar las Directrices para el uso seguro de ropa hospitalaria y evaluar de su cumplimiento. | Comunicación Interna | Recursos Bàsicos | CHRYSTIAN VARGAS | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 3 1; MES 5 2; MES 7 1; MES 8 4
GAF4 Estandar 124 : La organización garantiza el diseño, la implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de desechos. Los procesos consideran: | 1. Actualizar PGIRASA, de acuerdo al decreto 351 de 2014. 2. Capacitación y seguimiento a su ejecución a través de auditoría interna. 3. Se encuentra pendiente la auditoria externa que se debe realizar a la empresa encargada de recolectar y disponer los residuos especiales. 4. Evaluaciones al personal enfocadas a verificar segregaciòn adecuada de residuos. 5. Certificar Respel. 6. Manejo de vertimientos | 5 | 5 | 5 | 125 | RB 04. Ajustar el PGIRASA, de acuerdo con lo establecido en el decreto 351 de 2014, realizar socialización. RB 05 Documentar y poner en marcha la estrategia "Gestoras Ambientales" estrategia de seguimiento y control al manejo ambiental. RB 06. Comunicar los resultados. | Disponibilidad del talento humano | Recursos Bàsicos | CHRYSTIAN VARGAS | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 3 2; MES 4 4; MES 6 2; MES 8 4
GAF5 Estandar 125 : La organización cuenta con procesos de preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externo | 1. Documentar el PHE. Socializarlo y realizar simulacros con el personal incluyendo pacientes. 2. Conformación del CHE. 3. Estructura y entrenamiento brigadas de emergencias | 5 | 4 | 5 |  | TH 07. Documentar el Plan hospitalario de emergencias para el Hospital Local de Piedecuesta. TH 08. Definir el Comité Hospitalario de emergencias de acuerdo a la normatividad vigente. TH 09. Realizar la estructura y entrenamiento de brigadas de emergencia. TH 10. Realizar simulacro y analizar resultados TH 11. Comunicar resultados | Disponibilidad del talento humano | Talento Humano | Monica Pinzon | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 4 1; MES 5 2; MES 6 3; MES 7 3; MES 8 3 to MES 8 4
Note on H10: Escriba el Grupo de estándares de Acreditación al cual corresponde el Plan de mejoramiento
Note on AF10: Identifique el lapso de meses entre los cuales se va a ejecutar el Plan de Mejoramiento.
Note on H11: Escriba el nombre del líder del estándar de Acreditación
Note on AF11: Identifique la fecha de elaboración del plan de mejoramiento
Note on A14: Transcriba el estandar que corresponde a la oportunidad de mejora priorizada
Note on B14: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido priorizada
Note on C14: Transcriba la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen
Note on G14: CALIDAD: Defina las acciones de mejoramiento con las cuales pretende cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora
Note on H14: Defina los factores organizacionales que tendrá en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on I14: CALIDAD: identificar el proceso del mapa de procesos de la ET que es el responsable de que la acción se cumpla.
Note on J14: CALIDAD:Identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora
Note on BG14: CALIDAD: Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejora con recursos adicionales a los que ya tenía planeado.
Note on BH14: CALIDAD: haga click y seleccione la periodicidad con la que se planea hacer seguimeinto a la mejora implementada
Note on K15: Escriba el nombre del mes en el que inicia la ejecución del plan.
Note on K16: Sombree las semanas que durará la ejecución de cada acción de mejora (NO combine varias acciones de mejora)

## G.TECNOL
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL
OFICINA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD
RUTA CRITICA PARA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
FORMATO PLAN DE MEJORA CON ENFOQUE DE ACREDITACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL | E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta | [5 empty] | GRUPO DE ESTÁNDARES: | Gestiòn de la Tecnologia | [22 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021
GERENTE : | MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS | [5 empty] | LIDER DEL GRUPO : | JUAN CARLOS NIÑO | [22 empty] | FECHA DE ELABORACION: 25/03/21
MUNICIPIO : | Piedecuesta
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACION |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACCION | PROGRAMACION DE LA EJECUCION | [47 empty] | INVERSION ESTIMADA | SEGUIMIENTO
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GT9 Estandar 140 : La institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o protocolos de manejo clínico | Repotenciación (cambio)de equipos biomédicos para el área de odontología. Proyecto de dotación de tecnología biomédica para la ESE HLP. | 5 | 5 | 4 | 100 | GT 01. Realizar diagnostico de necesidades de dotación y cambio de la tecnología biomédica para los proceso de odontología, laboratorio clínico e imagenología. GT 02. Gestionar con el departamento proyectos de dotación | Dilatacion en los procesos de gestiòn por parte del departamento | Mantenimiento Hospitalario - Gerencia | Patricia Figueredo | [48 empty] | Recursos destinados por el Departamento. | bar: MES 1 4
Note on H10: Escriba el Grupo de estándares de Acreditación al cual corresponde el Plan de mejoramiento
Note on AF10: Identifique el lapso de meses entre los cuales se va a ejecutar el Plan de Mejoramiento.
Note on H11: Escriba el nombre del líder del estándar de Acreditación
Note on AF11: Identifique la fecha de elaboración del plan de mejoramiento
Note on A14: Transcriba el estandar que corresponde a la oportunidad de mejora priorizada
Note on B14: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido priorizada
Note on C14: Transcriba la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen
Note on G14: CALIDAD: Defina las acciones de mejoramiento con las cuales pretende cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora
Note on H14: Defina los factores organizacionales que tendrá en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on I14: CALIDAD: identificar el proceso del mapa de procesos de la ET que es el responsable de que la acción se cumpla.
Note on J14: CALIDAD:Identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora
Note on BG14: CALIDAD: Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejora con recursos adicionales a los que ya tenía planeado.
Note on BH14: CALIDAD: haga click y seleccione la periodicidad con la que se planea hacer seguimeinto a la mejora implementada
Note on K15: Escriba el nombre del mes en el que inicia la ejecución del plan.
Note on K16: Sombree las semanas que durará la ejecución de cada acción de mejora (NO combine varias acciones de mejora)

## PM_G. INFORM
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL
OFICINA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD
RUTA CRITICA PARA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
FORMATO PLAN DE MEJORA CON ENFOQUE DE ACREDITACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL | E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta | [5 empty] | GRUPO DE ESTÁNDARES: | Gestiòn de la informaciòn | [22 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021
GERENTE : | MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS | [5 empty] | LIDER DEL GRUPO : | EDDSON NARANJO | [22 empty] | FECHA DE ELABORACION: 25/03/21
MUNICIPIO : | Piedecuesta
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACION |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACCION | PROGRAMACION DE LA EJECUCION | [47 empty] | INVERSION ESTIMADA | SEGUIMIENTO
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GI4 Estandar 145 : La adopción de tecnologías de la información y comunicaciones tendrá en cuenta: | Establecer el proceso para la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones, Re potencializar el 50% de los equipos con los que cuenta la ESE HLP. Adquirir nueva tecnología en equipos de computo. | 5 | 5 | 5 | 125 | GI 01 Documentar el procedimiento para la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones. GI 02 Documentar la política de gestión de la tecnología. GI 03. Establecer diagnóstico y proyección económica para la repotenciar de los equipos de computo de la ESE HLP | Recursos financieros | Gestiòn de la informaciòn | Eddson Naranjo | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 5 3; MES 7 3
GI13 Estandar 154 : Existen procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y comunicación orientados a desplegar información a clientes internos y externos. | Documentar el procedimiento para el manejo de la información | 5 | 4 | 5 | 100 | GI 04. Documentar el procedimiento para la educación y comunicación orientados a la información para todas las partes interesadas (clientes internos y clientes externos). GI 05. Realizar socialización y medición a la implementación. GI 06. Comunicar los resultados | Disponibilidad del talento humano | Gestiòn de la informaciòn | Eddson Naranjo | [49 empty] | TRIMESRAL | bar: MES 4 1; MES 7 2
Note on H10: Escriba el Grupo de estándares de Acreditación al cual corresponde el Plan de mejoramiento
Note on AF10: Identifique el lapso de meses entre los cuales se va a ejecutar el Plan de Mejoramiento.
Note on H11: Escriba el nombre del líder del estándar de Acreditación
Note on AF11: Identifique la fecha de elaboración del plan de mejoramiento
Note on A14: Transcriba el estandar que corresponde a la oportunidad de mejora priorizada
Note on B14: Transcriba la oportunidad de mejora que ha sido priorizada
Note on C14: Transcriba la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen
Note on G14: CALIDAD: Defina las acciones de mejoramiento con las cuales pretende cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora
Note on H14: Defina los factores organizacionales que tendrá en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on I14: CALIDAD: identificar el proceso del mapa de procesos de la ET que es el responsable de que la acción se cumpla.
Note on J14: CALIDAD:Identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora
Note on BG14: CALIDAD: Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejora con recursos adicionales a los que ya tenía planeado.
Note on BH14: CALIDAD: haga click y seleccione la periodicidad con la que se planea hacer seguimeinto a la mejora implementada
Note on K15: Escriba el nombre del mes en el que inicia la ejecución del plan.
Note on K16: Sombree las semanas que durará la ejecución de cada acción de mejora (NO combine varias acciones de mejora)